## Sheet1
업무 구분 | 상위기능 | 스토리 | 완료조건 | 상세기능 | BackEnd API uri | 상태
요구분석 | Libra 기능 추출 | Jlibra 가 제공하는 기능 리스트를 오픈소스를 통해 추출한다 | 기능리스트 정리
| 아키텍처 | 아키텍처 검토 | wiki 문서화
|  | 아키텍처 설계 | UML 문서화 |  |  | 완료
지원 | 개발환경 구성 | IDE 비용 | 1년 구매 및 공유 |  |  | 완료
| 배포 환경 ( AWS ) | 도메인 구매 | palibra.net |  |  | 완료
|  | Lightsail 인스턴스 구성 | Unbuntu 16/ 월 $5 |  |  | 완료
|  | Jenkins + Github | 빌드 및 자동배포, docker는 고려중 |  |  | 완료
Palibra V0.1 | 사용자 로그인 | Local 가입 | Palibra 에 직접 가입 및 리브라 계좌 생성 | local 가입 | /auth/signup | 완료
|  | 사용자는 구글/깃헙 계정(OAuth2) 으로 로그인할 수 있다 | * 깃헙/구글 로그인 연동 * 로그인 후, 사진과 이름/이메일 노출 * 계정이 존재 하지 않으면 자동가입처리 및 리브라 계좌 생성 | Local 로그인 | /auth/login | 완료
|  |  |  | Google 로그인 | /oauth2/authorize/google | 완료
|  |  |  | Github 로그인 | /oauth2/authorize/github | 완료
| 홈화면 | 내 계정 잔액 (자국 통화 커런시 지원되도록 설계) |  |  | {get} /libra/balance/ | 완료
|  | 리브라 테스트 머니 충전(Mint) | TestNet에만 존재하는 기능 | Mint 명령을 통해 계좌에 리브라 충전 | {post} /libra/mint | 완료
|  | 최근 거래 목록 최대 10건 | 거래목록 사이드 스크롤 | Web API로 연동 |  | 완료
|  | 송금 대상자 선택 | 가입된 맴버십에서 이메일로 조회시, 해당 대표 Libra 계정으로 송금받을 수 있는 화면으로 전환 |  | {get} /user/search/email/{keyword} | 완료
|  | 송금하기 | 대상자 선택->송금액 입력->송금 * 리브라 계좌 주소는 노출X |  | {post} /libra/transfer | 완료
|  | 리브라 계좌 정보 QR코드로 출력 | 내 리브라 주소를 QR 문자열로 변환한다 |  |  | 완료
|  | 청구하기 | QR코드 출력한다 |  | {get} /libra/address | 완료
Palibra V0.2 | 메뉴버튼(Smart Contract) | 쇼핑하기 | 심플 쇼핑화면 노출 -> 구매하기 -> 완료 * 거래완료 및 구매확정 시, Buyer 계좌에서 쇼핑몰, 배송업자, 판매자 계좌로 즉시 리브라 이체 (이 거래는 스마트컨트렉트에서 처리함)
|  | 정산받기 | * 판매자로 등록된 리브라 계좌로 실시간 정산된 내역 확인 및 금액 이체
|  | 은행계좌 연결하기 | 미정
|  | 출금하기(LBR -> KRW) | 미정
Palibra V0.3 |  | 대출받기 | * 사용자는 Palibra를 통해 LBR를 연이율 N%에 대출하며 월이자를 자동 납입한다 (스마트컨트렉트로 구현)
Palibra V0.4 | 멀티커런시 | 통화 금액을 LBR와 KRW 표기 및 선택이 가능하다 | 자국 통화금액 및 환전금액 상시표기
Palibra V0.5 | 안드로이드 앱 동일 기능